## Sheet1
九月工作计划排期
任务分工
岗位 | 人员 | 编号 | 模块 | 工作 | 具体要求 | 类型 | 开始时间 | 结束时间 | 实际时间 | 开发进度 | 测试进度
前端 | 刘妍 | 1 | 天空地 | 1、矿产内容优化 |  | 优化 | 2024-09-01 | 2024-09-03 | 3 | 已完成
|  | 2 |  | 1、矿产反馈问题处理 2、图斑详情内容根据数据和值完成展示 3、修改违法用地和耕地非粮化弹窗的标题 4、修改筛选条件顺序，当前状态改为多选 5、根据表单配置和表单解析流程，综合考虑根据字段值控制其他字段的操作的功能如何实现 |  | 优化 | 2024-09-04 | 2024-09-07 | 4 | 已完成
|  | 3 |  | 1、违法用地专题，图斑列表详情页根据列表数据进行增加上一页、下一个切换功能 2、非法采矿专题，两个图斑列表详情页根据列表数据进行增加上一页、下一个切换功能 3、耕地非粮化专题，两个图斑列表详情页根据列表数据进行增加上一页、下一个切换功能 4、巡查审计专题，两个图斑列表详情页根据列表数据进行增加上一页、下一个切换功能 |  | 优化 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 4 | 已完成
|  | 4 |  | 1、巡查审计筛选条件优化 2、流程任务切换tab页时更新列表 3、非法采矿图斑详情内容优化 4、LoadCaseImgList接口增加专题参数 |  | 优化 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | 已完成
|  | 5 |  | 1、修改反馈问题 2、优化各模块图斑详情的内容 3、矿产统计报表分页限制优化 4、云查询增加参数 |  | 优化 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 3 | 已完成
|  | 6 |  | 1、梳理撤回功能 2、撤回接口对接，后续放入审核模块中 |  | 需求 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2 | 已完成
|  | 7 |  | 1、优化非粮化下发时间查询不生效 2、非粮化驳回状态未展示 3、非粮化，审核填报第一层增加编号筛选。 4、非粮化，整改填报第一层增加编号筛选。 |  | 优化 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2 | 已完成
|  | 8 |  | 1、我的可撤回案件列表 2、列表增加撤回功能 3、详情增加撤回功能 4、新建流程测试撤回功能 5、根据配置的菜单地址对可撤回案件列表进行专题区分 6、图斑撤回详情表单展示上一节点的内容 7、审核页面，配置按钮增加隐藏功能 8、二级菜单增加参数适配，更改路由 9、非粮化图斑调整增加筛选参数 |  | 需求 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 4 | 已完成
9
10
11
| 滕嵩 | 1 |  | 图层管理和影像管理部分的geoserver的bug修正 航飞图片-航飞图片改为直接全屏 成果展示-左侧树由选中改为复选框，原选中改为选中复选框 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 2.5 | 已完成
|  | 2 |  | 云查询 图片加载太慢，不能及时加入到图层 结果主体弹窗问题数据显示问题 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 2.5 | 已完成
|  | 3 |  | 1.布置云查询测试环境，修正其前端浏览器的页面展示不正确的bug 2.市局服务器部署（云查询和成果管理），主要是测试云查询的流程和数据，成果管理的数据管理。数据拷贝和格式出一个简单的教程，数据联系陈贞超，让他往服务器上传 3.测试图层管理特大文件（3G以上）上传解析流程问题，并修正其中的出现的问题 4.修改上传和解析页面，增加等待防触碰部分，防止用户上传解析环节失误操作使流程失败 |  |  | 2024-09-07 | 2024-09-12 | 5 | 已完成
|  | 4 |  | 成果展示-图层列表： 1. 图层列表可以收缩到左边 2. 航飞图片的树列表改为 航飞图片/上传时间/城市_飞手（数量） 成果展示-时间轴： 1. 时间轴只影响历史影像 2. 鼠标放上可以通过滚轮收缩扩张 3. 将历史影像标注到时间轴上 4. 时间轴左侧按钮重写 成果展示-地图图标： 1. 航飞图片增加聚合效果，单个只标识图标，点击后直接全屏展示 2. 图片增加上一张、下一张功能 3. 下方标注图片信息 4. 矢量图层的图层和后台一起修正geoserver |  |  | 2024-09-13 | 2024-09-19 | 4 | 已完成
|  | 5 |  | 成果管理-航飞表格层次化 成果管理-图层选中、时间轴变化不影响地图 |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-23 | 1.5 | 已完成
|  | 6 |  | 时间轴上极为相近的影像会叠在一起，导致前面日期的显示不出来的bug |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 1.5 | 已完成
|  | 7 |  | 成果展示-图片标识放上面、样式修改 成果展示-树选择位移取消 成果展示-时间轴-影像标记改换 矢量图层-点击图层方格，展示属性 矢量图层-图层样式提前获取 图层管理-清理旧图层 航飞图片-图片左右键监听启动上一张、下一张图片 |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 3.5 | 已完成
|  | 8 |  | 矢量图层和历史影像各个选项独立、矢量图层图层样式 非法采矿-统计报表及导出 成果管理-图层管理-前端图层sld文件解析 |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 2.5 | 已完成
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| 徐景良 |  |  | 图斑分割： 1.绘制线分割功能优化完善，以及分割后图斑再分割问题研究。 2.实现图斑多次分割功能，移除图斑分割后删除操作 3.图版分割不能合成面bug修改； |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | 已完成
|  |  |  | 天空地首页图斑过滤修改： 1. 拆除复耕：违法 & 非农化违法 & 拆除复耕 2. 补办手续：违法 & 非农化违法 & 补办手续 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 0.5 | 已完成
|  |  |  | 1. 上传shp图斑切割面数据功能思路分析：上传shp数据 → 解析shp数据geojson数据 → 通过geojson面数据与图斑数据进行面切割运算 1、 判读端上传的图斑坐标点数据重复导致分割解析数据问题统一处理； 2、 绘制图斑自动吸附上一个点数据情况优化； 3、 分割后图斑丢失问题优化； 1. 完成上传shapefile文件，实现图斑分割功能； 2. 总结绘制线、面、导入shapefile分割图斑； |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 4 | 已完成
|  | 2 |  | 地类图斑分割功能设计 1. 点击按钮获取分割地类类型 2. 获取到地类类型和图斑数据调用图斑分类接口 3. 等待分割完成，展示分割数据 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3 | 已完成
|  | 3 |  | 1. 放灭火资源水源地名称改成实际水源地名称，不是‘水源地1’这样，和添加蓄水量展示）（√） 2. 同一图层不同颜色表示点线面（后台有设置功能，但有问题不生效）（√） 3. 查找水源地添加动画效果（之前向外发散的动画）（优先级高）（√） |  |  | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2 | 已完成
|  | 4 |  | 1. 图片预览组件与输入框键盘事件冲突解决； 2. 耕地非粮化专题图斑调整、图斑分割修改； 3. 应用科学城大屏、数据维护服务部署； |  |  | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2 | 已完成
|  | 5 |  | 1. 根据地类分割图斑接口对接和功能实现。 2. 地图首页已关闭类型图斑隐藏。 3. 非法采矿、巡查监视图斑分割功能迁移。 |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 已完成
|  | 6 |  | 1. 导入Shapefile数据分割时，分割失败原因排查，坐标精度引起误差错误修改（精度统一处理保留小数点后8位小数，精度：0.01米）； 2. 费县森林防火电子沙盘部署更新（更新了：附近水源地相关信息、管理后台配置点、线、面根据字段值配置样式、添加附近水源流动线特效） 3. 违法用地、非法采矿、耕地非粮化、重点问题、巡查审计主体中案件详情弹窗、案件流程弹窗中现场图片和方位角标记不联动、方位角坐标叠加两次等问题排查和Bug修复； |  |  | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2 | 已完成
|  | 7 |  | 1. 联合发布地类测试数据，调试地类分割功能。 2. 费县森林防火电子沙盘，最新无人机对接和功能设计。 3. 天空地部署更新 |  |  | 2024-09-21 | 2024-09-21 | 1 | 已完成
|  | 8 |  | 1. 防灭火资源点击路线高亮可同时点击多条路线 2. 防灭火资源附近最近的一个水源地图标颜色区分，图标动态效果显示（实际路线最近） 3. 防灭火资源设置起点（可同时设置多个起点），自动生成起点到火点的动态路线，区分展示人行道、三轮车行道和车行道（动态展示：一个小人或小车在点击路线上行走，文字标注每段路程、时间）（有点像平邑的导航） 4. 防灭火资源自动展示最近队伍和物资到火点动态路线（展示效果同水源地） 5. 对接现场固定机位和布控球实时画面（待提供设备接口信息） |  |  | 2024-09-22 | 2024-09-24 | 3 | 已完成
|  | 9 |  | 1. 多起点道路导航+漫游功能； 2.北部山区合并道路图层数据更新和数据替换；(北部山区道路数据 2024-09-23） 3.北部山区水源地-点数据显示问题修复，根据不同类型分类展示图标; 4.防灭火资源点击路线高亮可同时点击多条路线； 5.防灭火资源附近最近的一个水源地图标颜色区分，图标动态效果显示(实际路 线最近) 6.防灭火资源点击一个起点，自动生成起点到火点的动态路线，(动态展示:消防 车在点击路线上行走，文字标注每段路程、时间) 7.防灭火资源自动展示最近队伍和物资到火点动态路线 |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 3 | 已完成
|  | 10 |  | 1. 费县森林防火电子沙盘：根据天气接口返回数据，处理数据实现风向图标、风力等级、风速展示和右键信息移除； 2. 防火资源弹窗最小化和还原功能； 3. 无人机多视频同时播放功能开发； 4. 寻路最后虚线距离实现类似图上测算功能开发； |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-30 | 3 | 已完成
|  | 11 |  | 1. 市级天空地监测平台：使用平台导出的shapefile文件作为分割导入的文件进行图斑分割时，坐标精度问题处理； |  |  | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.5 | 已完成
| 张志强 | 1 | 合作社 | 商品和供需未传图片时展示默认图片完善 首页社会化服务默认展示内容修改 帮扶地图点击展示详情内容完善 后台列表合作社录入内容完善 |  | 优化 | 2024-09-02 | 2024-09-04 | 3 | 已完成
|  | 2 | 合作社 | 地图点位点击时跳转对应详情链接 详情展示页面展示内容完善 金融信息模块样式调整 |  | 优化 | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 3 | 已完成
|  | 3 | 合作社 | 后台管理数据维护完善 监控点位数据完善 帮扶成果后台管理完善 合作社列表表单设计完善重新发布 帮扶表单设计完善重新发布 合作社管理项目打包部署更新 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-14 | 4 | 已完成
|  | 4 |  | 房地一体小程序代码完善上传git库保存 房地一体H5页面代码完善上传保存 农发合作社代码完善 数字底座项目项目代码完善 项目打包部署到服务器 |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 3 | 已完成
|  | 5 |  | 数字执法项目外部跳转时自动登录功能实现 |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 已完成
|  | 6 |  | 数字执法自动登录跳转美德诚信专题 |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 已完成
|  | 7 |  | 数字执法免密登录园林景观 |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 已完成
|  | 8 |  | 数字执法项目对接 地图服务对接 |  |  | 2024-09-26 | 2024-09-28 | 3 | 已完成
|  | 9 |  | 合作社后台管理数据录入表单完善 合作社展示页面接口获取数据处理完善 数字执法项目完善 项目打包部署 |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2 | 已完成
10
11
12
13
14
15
16
| 主父泽宝 | 1
2
3
4
5
6
| 石超 | 1 |  | 1秒50帧osgb轻量化验证 前端工作安排 |  |  | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 已完成
|  | 2 |  | 临大UEWeb修改内容确定 |  |  | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | 已完成
|  | 3 |  | 云查询第一版部署和调试 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | 已完成
|  | 4 |  | 图斑分割算法验证 |  |  | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | 已完成
|  | 5 |  | 讨论案件判读审核面积限制、案件移交、撤回 更新判读审核端 |  |  | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | 已完成
|  | 6 |  | 临大UEWeb交付 前端工作安排 重点问题、矿产、巡查审计等模块功能讨论 图版分割接入云查询功能、退回等功能确定 |  |  | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | 已完成
|  | 7 |  | 统一成果管理数据存储格式、shp数据处理、sld文件处理 |  |  | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1 | 已完成
|  | 8 |  | 防火修改内容确定 航飞图片存储对接、坐标转换 |  |  | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1 | 已完成
|  | 9 |  | 图层列表和时间轴重新修改 自动发布影像、自动加载航飞图片测试 |  |  | 2024-09-12 | 2024-09-14 | 3 | 已完成
|  | 10 |  | 技术探索：非粮化数据验证的、流程撤回的，案件转交的 |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | 已完成
|  | 12 |  | 讨论航飞效率问题、图像拼接等 在线word转pdf、excel展示、dwg格式支持 前端工作安排 |  |  | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 已完成
|  | 13 |  | 寻找多镜头和无人机外挂 win7兼容情况测试 |  |  | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 已完成
|  | 14 |  | 判读审核端重写，新功能分析 |  |  | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 1 | 已完成
|  | 15 |  | 影像四通道转三通道调试、python脚本测试 |  |  | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2 | 已完成
|  | 16 | [7 empty] | 已完成
|  | 17 |  | 数据导入功能分析、原型设计 |  |  | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 已完成
|  | 18 |  | 防火需求确定、工作量分析等 天气接口查找、风向风力等数据确认 |  |  | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 1 | 已完成
|  | 19 |  | 空天地人物平台功能论证与可行性分析 |  |  | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2 | 已完成
服务端 | 冉成楼 | 1 | 天空地 | 1. 离线资料查阅 2. 云查询服务器部分安装文件传输（网络有问题） |  | 需求 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 已完成
|  | 2 | 天空地 | 1. 开会 2. 胡彬对接区划边界问题、图斑偏移问题（银杏开发区、高新区、相公、九曲） 3. 佟彩对接图斑偏移问题 4. 云查询服务器部署环境（iis、postgres、navicat、.net6、jdk、geoserver） 5. 陈贞超对接矿产信息问题 6. 协助查看图片删除问题（移动端显示，实际服务器已删除） |  | 需求 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | 已完成
|  | 3 | 天空地 | 1. 开会（不占耕地，不允许判非粮、案件移交、任务撤回） 2. 云查询服务器项目部署 3. 日常更新和发布 |  | 需求 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | 已完成
|  | 4 | 天空地 | 1. 重坊镇、银杏开发区边界修改 2. 重坊镇部分村转移到银杏开发区、对应组织机构调整 3. 九曲街道、相公街道边界调整，三个村组织机构调整 4. 日常更新和发布 5. 修正偏移图斑数据 |  | 需求 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2 | 已完成
|  | 5 | 天空地 | 1. 查看带驳回的任务数据特征 2. 考虑任务撤回实现方案 3. 考虑流程转发实现方案 |  | 需求 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | 已完成
|  | 6 | 天空地 | 1. supersocket 资料查阅 2. 费县天空地 websocket server 代码查看，基于 .net framework 3. 日常更新、发布、后端问题协调处理 |  | 需求 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 1 | 已完成
|  | 7 | 天空地 | 1. 基于 .net6 + supersocket 重写 websocket server 服务端 2. websocket server cmd 启动改windows 服务寄宿 3. Agent 相关资料查阅 4. websocket sever 改 windows/liunx 兼容主机寄宿 5. websocket server 保留控制台窗口（方便模拟运行调试）、安装、卸载、启动、停止服务，关闭窗口不影响服务运行 6. websocket server 集成上传坐标保存 7. 日常更新和发布 8. 后端问题协调 |  | 需求 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 4 | 已完成
|  | 8 | 天空地 | 1. 巡察审计模版（供数据中心准备数据） 2. 巡察审计测试数据导入尝试 3. 175 服务器清除部分滞留文件、2022年图片备份后删除（巡察审计图片文件过大，服务器空间不够） 4. 做相关案件数据、图斑数据符合航飞库逻辑 5. 下载各县区截图（120G），写工具对图片进行压缩 6. 根据压缩后图片做相关案件图片数据 7. 上传压缩后图片到服务器 8. 将案件数据、图斑数据、图片数据导入到航飞库 9. 测试巡察审计审核推送、搭建本地推送环境、根据错误查找数据原因，补全缺失数据，推送成功 10. 做卫片相关数据，将卫片数据导入到市局平台 |  | 需求 | 2024-09-13 | 2024-09-16 | 5 | 已完成
|  | 9 | 天空地 | 1. 配合数据中心做巡查审计相关工作 2. 排查推送失败问题、排查推送 Id 不一致问题 3. 查找问题数据，交由数据中心进行复推 4. 修复编号不一致数据 5. 查看复推失败数据问题，部分字段有错，修正后，推送剩余数据 6. 重点问题数据隐藏 7. 日常更新和发布 8. 后端问题协调处理 |  | 需求 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 3 | 已完成
|  | 10 | 天空地 | 1. sqlsugar.ioc + winform 依赖注入应用 2. sqlsugar + nts 7.x 版本以上，映射 geom 类型数据 3. 同配置下，费县天空地映射出错（历史代码遗留，序列化出错） 4. entityframework core 9.0 映射 geom 类型 5. 查阅 NPgsql 官方文档、nts 文档、npgsql ef core 文档 6. geom 面积计算，结果错误 7. 坐标计算县区、乡镇、村后，提交失败问题查看 8. 日常更新和发布 9. 后端问题协调处理 |  | 需求 | 2024-09-23 | 2024-09-26 | 4 | 已完成
|  | 11 | 天空地 | 1. 胡彬提供修改的高新区、河东区等 shp 数据为行政区域，与三调数据不套和问题商讨 2. 提供现存县区、乡镇、村 shp 数据，重新融合 3. 查看重新融合后，村数据问题 4. geom 映射后，面积数据问题查看 5. 基于 postgis+sql 语句计算面积与推送数据相符 6. 基于 postgis 自带表，查询对应坐标系 wkt 7. 基于 ProjNet 对坐标系进行转换，拓展 geom 方法、方便执行转换 8. 针对转换后 geom 重新计算面积，与实际面积相符（官方文档滞后，部分方法修改后没及时标明） 9. 日常更新和发布 10. 后端问题协调处理 |  | 需求 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 4 | 已完成
| 张斌 | 1 | 天空地 | 1.统计报表判断依据及条件修改，样式调整 2.复飞照片导入 |  | 需求 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.5 | 已完成
|  | 2 | 科学城服务端 | 迁移数据库，部署服务端 |  | 需求 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 0.5 | 已完成
|  | 3 | 天空地 | 1.开采台账添加返回数据，调整排序字段 2.表格面积添加自定义数值 3.添加加工查询条件 |  | 需求 | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | 已完成
|  | 4 | 天空地 | 1.云查询任务添加案件编号 2.导入采矿案件信息 3.导入shp文件 4.接口同步数据，添加接受数据，生成案件流程 |  | 需求 | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | 已完成
|  | 5 | 天空地 | 1.同步接口添加字段序列及数据对应 2.开采台账添加类型及字段 3.采矿流程测试 4.shp导入属性解析 5.照片错误显示问题查找 |  | 需求 | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | 已完成
|  | 6 | 天空地 | 1.调整采矿导入数据字段 2.调整同步流程推送 3.复飞照片上传同步数据 4.巡查审计模块修改 |  | 需求 | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | 已完成
|  | 7 | 天空地 | 1.删除图片数据接口添加参数，修改案件信息 2.巡查审计统计模块及shp导出，创建shp视图 3.填报、整改、拆除覆盖图片方位角等数据修改 |  | 需求 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 1 | 已完成
|  | 8 | 天空地 | 1.采矿违法数据导入 2.添加重点问题模块代码 3.导入shp面积数据修改 |  | 需求 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | 已完成
|  | 9 | 天空地 | 1.流程发起时表单保存错误原因 2.图片接口对接，删除全部图片时不能保存 3.修改表单数据保存时限制空数据 |  | 需求 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2 | 已完成
|  | 10 | 天空地 | 1.采矿判读字段对照 2.修改采矿流程对接数据 3.修改图斑视图 4.手机端上报数据失败问题修改 5.方位角数据查找 |  | 需求 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1 | 已完成
|  | 11 | 天空地 | 1.获取点图斑距离报错问题 2.服务端保存数据超时 3.重点问题字段类型修改 4.整改后剩余违法更多的数据对照 |  | 需求 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 1 | 已完成
|  | 12 | 天空地 | 1.图片服务器添加图片是否存在接口 2.添加导入重点问题数据 3.发起重点问题流程 4.同步重点问题的填报信息 5.复制案件图片等数据 |  | 需求 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | 已完成
|  | 13 | 天空地 | 1.服务器导入重点问题类型数据 2.发起重点问题流程 3.匹配案件图斑文件上传 4.根据坐标获取组织架构 5.复制文件及图片数据，同步方位数据 |  | 需求 | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 1 | 已完成
|  | 14 | 天空地 | 1.统计数据数量不一致问题（图斑类型修改数据不完整） 2.安卓加载wkt文件报错 3.矿产开采加工台账添加关闭筛选 |  | 需求 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 已完成
|  | 15 | 天空地 | 1.新同步数据接口编写（根据专题同步） 2.矿产开采加工日期统一格式 3.导出表格样式调整 |  | 需求 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2 | 已完成
|  | 16 | 天空地 | 1.同步各县区巡察审计缺失图片 2.矿产模块导入图斑信息 3.项目会议 4.飞控端服务端 |  | 需求 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 已完成
|  | 17 | 平邑森林防火 | 1.单兵设备摄像机打不开 |  | 需求 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.5 | 已完成
|  | 18 | 天空地 | 1.导入矿产 模块的数据生成流程 2.更新巡查审计图片 3.采矿图斑列表的主体显示错误修改 4.图片服务器添加删除日志记录 |  | 需求 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 已完成
|  | 19 | 天空地 | 1.大屏数据不准确问题修改 2.导出无人机全域巡查图斑核查情况统计表 3.导出无人机全域巡查图斑整改情况统计表 4.导出无人机全域巡查图斑下发情况统计表 5.采矿处理数据导入，更新原有数据 6.修改采矿图斑详情字段信息 |  | 需求 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2 | 已完成
|  | 20 | 天空地 | 1.导入补充矿产数据 2.统计报表修改样式 3.统计方式修改 4.采矿同步流程修改 5.违法用地图斑列表查询及导出数据不一致修改 6.南岭矿产违法数据导入 |  | 需求 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 1.5 | 已完成
|  | 21 | 费县森林防火 | 1.更新路网数据 2.替换原有北部山区图层数据 |  | 需求 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.5 | 已完成
|  | 22 | 天空地 | 1.采矿矢量数据调整，替换新数据 2.数据同步接口修改完善，抽取公共方法 3.优化代码，替换查询方法 |  | 需求 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 已完成
|  | 23 | 天空地 | 1.调整华茂图斑数据 2.图斑公共方法优化 3.案件接收参数优化 |  | 需求 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 0.5 | 已完成
|  | 24 | 费县森林防火 | 1.查找天气接口 2.水源地图层数据更新 |  | 需求 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 0.5 | 已完成
|  | 25 | 天空地 | 1.采矿添加统计模块及统计报表导出 2.新数据（处理后图斑）数据导入，原始数据修改 |  | 需求 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1.5 | 已完成
|  | 26 | 费县森林防火 | 1.服务端及数据库备份 |  | 需求 | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.5 | 已完成
| 陈伟 | 1 | 天空地 | 航飞成果展示 |  | 需求 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 已完成
|  | 2 | 天空地 | 航飞成果接口对接 解决文件后缀名大写时无法访问问题 同一日期目录下，只更新一个县区目录 |  | 需求&bug | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | 已完成
|  | 3 | 天空地 | 优化航飞成果记录更新逻辑 bug分析，分割图斑失败，产生错误数据 |  | 需求&bug | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | 已完成
|  | 4 | 天空地 | bugfix: 违法处理，非粮化，卫片下发图斑分割传参图斑不正确时，产生不完整数据处理 bugfix: 矿产专题图斑填报，查不到相应案件分析 矿产专题工作单元年度过滤调整（更新过滤字段，调整过滤逻辑） |  | 需求&bug | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | 已完成
|  | 5 | 天空地 | 排查违法用地案件分割报错复现条件及原因 非System账号，违法用地案件分割报找不到下一节点错误（作废调用提前，图斑解析提前） 同步修复非粮化，卫片下发案件分割bug |  | bug | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 1 | 已完成
|  | 6 | 天空地 | 添加巡查审计基础类 巡查审计接口 |  | 需求 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 1 | 已完成
|  | 7 | 天空地 | 重点问题接口 周计划 |  | 需求 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | 已完成
|  | 8 | 天空地 | 重点问题app类拆分 修改重点问题接口中流程code相关代码 bugfix:重点问题接收办理不显示案件 处理geosever 跨域问题 案件专题间转换方案及验证 |  | 需求&bug | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1 | 已完成
|  | 9 | 天空地 | 图斑查询扩展支持已有专题 流程脚本任务本地方法调用 |  | 需求 | 2024-09-11 | 2024-09-11 | 1 | 已完成
|  | 10 | 天空地 | 重点问题专题整改审核违法过滤条件修改 大文件上传修改 云查询图层管理大文件图层添加测试 |  | 需求 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 1 | 已完成
|  | 11 | 天空地 | 云查询图层管理大文件图层添加测试 云查询图层管理添加接口优化批量插入 |  | 需求 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1 | 已完成
|  | 12 | 天空地 | 修改tiff更新接口，适应新目录结构并测试 tiff更新接口，添加一个文件夹下，多tiff文件支持 开会讨论目前成查管理问题 图斑查询传参取值修改测试对接 相对正式的tiff文件,测试影像更新功能及航飞图片更新（发现航飞图片坐标系问题，tiff坐标不识别，tiff发布后，无法预览等问题） |  | 需求&bug | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 1 | 已完成
|  | 13 | 天空地 | geoserver 安装矢量切片插件vectortiles geoutil 添加样式更新方法，修改图层发布方法，添加图层返回格式设置；添加图层信息查询 图层添加接口修改（样式名修改为同图层名一样；调用图层返回格式设置方法；修改bug shp最后不满1000记录不会被入库；图形设置坐标系） 图层更新接口添加样式更新支持 非粮化专题：填报审核整改审核数据查询过滤条件修改 非粮化图斑分割 bugfix tif 影像更新，shp上传等测试（shp prj 文件有问题，只改坐标没有效果，需要整改替换） |  | 需求 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | 已完成
|  | 14 | 天空地 | 重点问题1，2及违法处理固定筛选条件修改 测试tiff 及 shp 上传是否还有问题 沟通矿产图斑分割接口等 |  | 需求 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 1 | 已完成
|  | 15 | 天空地 | 经沟通确认，去除矿产图斑拆分功能 矿产专题工作管理六个接口修改固定过滤条件 （不查询关闭案件） 卫片下发->整改审核填报审核4接口修改固定筛选条件 违法用地->整改审核填报审核第一次接口统计条件修改（关闭案件不统计在内） 非粮化->整改审核填报审核接口修改固定筛选条件 矿产专题案件详情返回值修改 矿产专题图斑列表bugfix排查及修复：连接条件错误 矿产专题图斑列表：合法性判定返回值修改 违法用地填报审核/整改审核 统计接口优化 |  | 需求 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 已完成
|  | 16 | 天空地 | 违法用地填报审核/整改审核 统计接口优化（增加查询次数，减少数据返回） 配合前端测试tiff影像功能（取瓦片图片卡顿，还有坐标系等） |  | 需求 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 已完成
|  | 17 | 天空地 | 使用arcpy把四通道tiff转换为三通道tiff（安装arcgis，依靠相关资料编写波段合成脚本，并测试） |  | 需求 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | 已完成
|  | 18 | 天空地 | 违法用地整改审核、填报审核统计接口固定筛选条件修改 bugfix: 违法用地统计接口筛选条件不生效 图斑分割失败问题排查 |  | 需求 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 已完成
|  | 19 | 天空地 | 图斑分割失败问题排查；图斑分割错误、多次分割案件不显示( 超期问题导致) 修改昨晚覆盖表的，导致的成果管理航飞图片及tiff影像字段丢失问题 违法用地已归档特定案件转到非粮化专题（批量，填充任务信息到待整改） |  | 需求 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1 | 已完成
|  | 20 | 天空地 | 违法用地特定案件转到非粮化专题本地方法无法正常运行问题（方法中不能使用异步方法） |  | 需求 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.5 | 已完成
|  | 21 | 天空地 | 排查非粮化案件还原失败原因（bugfix: 字段类型修改；关闭案件更新过多字段） 违法用地转非粮化（图斑处理，多图斑处理，接收时间类型不一致处理，添加案件是否在非粮化中存在判断，已归档和未归档分别处理），测试 shp图层管理添加pbf链接，与前端沟通实现 |  | 需求 | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 1 | 已完成
|  | 22 | 天空地 | 图层管理添加样式字段 图层管理添加矢量瓦片接口 协助前端调整 查看验证普通账户权限转换专题的几个案件是否有问题 |  | 需求 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 1 | 已完成
|  | 23 | 天空地 | 根据内网环境修改tif波段转换代码，添加目录遍历，tif文件查询，耗时，估计用时等 图层管理bugfix： 字段重复指定 配置前端做图层管理测试 后端服务无故挂掉问题排查（大量数据操作时，360会杀掉后端服务） |  | 需求 | 2024-09-28 | 2024-09-28 | 1 | 已完成
|  | 24 | 天空地 | 根据内网环境修改tif波段转换代码，添加目录遍历， 内网已上传tif，波段合成（文件太大，还没转换完成） 非粮化案件还原接口还原失败 非粮化拆分接口，针对特殊任务状态，做出修改，拆分后案件状态同步任务状态 非粮化案件还原接口后，原案件还是关闭状态 接收办理不显示关闭案件 修改功能测试及配合线上服务更新 |  | 需求 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 1 | 已完成
|  | 25 | 天空地 | 非粮化接收办理和图斑调整逻辑区分 非粮化接收办理下发时间排序异常 排查下发时间排序不生效问题（排序字段无值） 非粮化案件分割，新生成案件未保存图斑id；修复非粮化案件分割报核销时间类型错误; 案件分割后，未生成新案件对应图斑（图斑表，主键自增不生效） 违法用法转非粮化专题，同步时间丢失问题（非粮化对应实体类，没有同步时间字段） 非粮化接收办理图斑整改添加不同逻辑 查看tif影像转换情况，并做相应调整 研究tif发布，如何调整覆盖参数 |  | 需求&bug | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 已完成
| 卢国栋 | 1 | 天空地 | 1. 图斑列表修改。 2. 云查询一个案件多个图斑修改。 1. 图斑列表修改。 3. 云查询内网部署。 |  | bug | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2 | 已完成
|  | 2 | 天空地 | 1. 违法，卫片、耕地导出修改。 2. 矿产列表修改。 3. 云查询部署。 1. 违法，卫片、耕地图斑列表查询条件修改。 2. 巡查审计开发。 |  | bug | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2 | 已完成
|  | 3 | 天空地 | 1. 巡查审计修改。 2. app巡查审计接口开发。 |  | 需求 | 2024-09-07 | 2024-09-07 | 1 | 已完成
|  | 4 | 天空地 | 1. 云查询修改部署。 2. 重点问题专题接口修改。 |  | bug | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | 已完成
|  | 5 | 天空地 | 1. app端接口查询bug修改。 2. 重点问题专题接口修改。 |  | bug | 2024-09-10 | 2024-09-10 | 1 | 已完成
|  | 6 | 天空地 | 1. 土地分类接口开发对接。 2. 云查询图斑分割。 1. 图斑分割定时任务。 2. 云查询图斑分割。 |  | bug | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3 | 已完成
|  | 7 | 天空地 | 1. 重点问题图斑列表修改。 2. 图斑分割开发测试完成。 3. 非法采矿图斑调整接口，图斑还原，区县修改。 |  | bug | 2024-09-14 | 2024-09-14 | 1 | 已完成
|  | 8 | 天空地 | 1. 重点问题接收办理和图斑调整修改。 2. 图斑分割合并调整 1. 违法用地，重点问题查询列表开发。 2. App端接口修改。 |  | bug | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | 已完成
|  | 9 | 天空地 | 1. 违法用地，重点问题查询列表开发。 2. 云查询调整修改。 |  | bug | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1 | 已完成
10
11
12
13
14
15
16
| 任洁 | 1 | 市局数据处理 | 1. 数据面积平方米改为亩数据修改 2. 案件退回到市级审核，相关任务信息，任务日志信息修改 3.数据库数据整理，相关导入的临时表删除，无关数据删除 |  | 数据处理 | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 1.5 | 已完成
|  | 2 | 市局下发错误数据处理 | 1. 相关案件违法类型改为建设用地，数据库案件信息，任务及日志信息修改 2.案件由已归档改为市级审核，案件信息，任务及日志信息修改 3.相关案件违法类型由农用地改为推堆土，数据库案件信息，任务及日志信息修改 4.推送到市局的数据被同送到费县及平邑问题处理，删除及导入相关数据 |  | 数据处理 | 2024-09-04 | 2024-09-06 | 2.5 | 已完成
|  | 3 | 天空地--流程 | 1. 案件撤回需求沟通，案件撤回相关逻辑查看，流程处理 1. 在案件驳回时，添加的案件状态字段获取不到问题查看沟通 3.流程执行sql语句时，添加节点名称字段作为变量并提供使用 |  | 需求&bug | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2 | 已完成
|  | 4 | 天空地--案件撤回 | 1.案件撤回相关问题跟测试沟通，相关逻辑确认 2.案件撤回相关数据库表修字段修改，实体类创建及修改 3.案件撤回操作接口编写并调试 4.可撤回的任务列表查询接口编写并测试修改 5.发起流程，测试撤回的任务，再执行时提示“找不到下一节点”问题查找处理 6.从发起流程开始，到创建任务，撤回任务，生成任务日志，操作记录等整体测试 |  | 需求 | 2024-09-09 | 2024-09-12 | 4 | 已完成
|  | 5 | 天空地--数据处理 | 1. 根据行政区划的修改，修改案件信息行政区划及地址信息 2.航飞库数据字典数据添加 3. 航飞库查询相关乡镇、村、县的数据，并导出shp 4.案件类型修改，改为建设用地，案件信息及任务信息修改 |  | 数据处理 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 1.5 | 已完成
|  | 6 | 天空地--bug修改 | 1.计算距离接口报错问题查看沟通 2.判读段案件审核，推送失败仍然提示审核成功问题查看，代码修改 3.网页推送超时报警问题查看，相关问题解决，相关功能代码撤销 4.流程查询接口报错问题查看，代码修改 5.流程添加，返回的提示信息不符问题查看，代码修改 6.案件列表时间查询不起效问题查看，相关接口修改 |  | Bug | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2.5 | 已完成
|  | 7 | 天空地--重点问题 | 1.重点问题数据处理，全部改成已关闭 2.案件列表中部分数据案件类型由推堆土改为农用地，任务信息及任务日志信息修改 3.巡察审计表中类型名称修改 4.巡查审计数据下发错误问题处理，案件信息调整，任务信息、流程信息、日志信息数据库数据添加 |  | bug处理 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | 已完成
|  | 8 | 天空地--数据处理 | 1.巡察审计数据处理，推送错误数据及任务流程等信息删除 2.案件由违法用地改为建设用地，相关任务流程等信息修改 3.违法用地部分案件关闭处理 4.部分案件案件类型调整，由农用地调整为建设用地，由建设用地调整为农用地，相关数据处理 |  | 数据处理 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 1.5 | 已完成
|  | 9 | 航飞库--案件推送日志添加 | 1.案件推送添加日志功能沟通，字段确定 2.数据库添加专题表、推送数据日志表 3.代码中实体类添加，同步数据成功与否判断代码添加 4.同步案件数据添加日志接口编写 5.添加日志功能测试 |  | 需求 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 2 | 已完成
|  | 10 | 航飞库--专题添加 | 1.航飞库同步案件添加专题功能沟通 2.航飞库案件添加专题逻辑梳理，相关同步数据代码修改 3.查询专题树接口编写 4.同步数据日志中添加专题名称字段，相关接口修改 5.相关接口测试修改 |  | 需求 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2.5 | 已完成
|  | 11 | 天空地--数据处理 | 1.部分案件数据修改，由农用地改为建设用地，相关任务，日志信息修改 2.部分案件信息从已归档调出，相关案件、任务、任务日志信息修改 |  | 数据处理 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 1 | 已完成
|  | 12 | 天空地--案件审核 | 1.案件审核由判读端转到天空地平台相关功能沟通 2.与前端对接相关流程发起及创建任务接口 3.违法用地、重点问题、矿产卫片下发、非量化等7个专题案件关闭接口编写 4.案件审核相关接口测试修改，与前端对接沟通 |  | 需求 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2 | 已完成
|  | 12 | 天空地--案件复提 | 1.案件复提数据库实时表、历史表创建 2.数据库实体类创建，复提添加实时跟历史信息接口编写 3.查询实时信息接口编写 4.接口测试修改，相关功能与前端对接 |  | 需求 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2 | 进行中
|  | 13 | 天空地--数据处理 | 1.部分案件数据修改，由农用地改为建设用地，相关任务，日志信息修改 2.部分矿产案件修改，状态调整为待整改，相关任务，日志信息修改 3.非粮化数据关闭，任务及日志信息处理 |  | 数据处理 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 1 | 已完成
|  | 14 | 天空地--bug修改 | 1.非粮化案件数据查询缺少字段问题查看，代码修改 2.执行案件撤回，提示“id不存在”问题查找解决 3.案件撤回列表查询缺少案件编号筛选问题解决，接口修改 4.云查询添加查询任务接口报错问题查看解决 |  | BUG | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 1.5 | 已完成
|  | 15 | 天空地--案件审核 | 1.矿产专题案件审核列表查询接口编写 2.卫片下发专题案件审核列表查询接口编写 3.非粮化、巡查审计两个专题的审核案件查询接口编写 |  | 需求 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 1 | 进行中
|  | 16 | 天空地--案件撤回 | 1.任务撤回列表关联案件信息功能沟通对接 2.撤回列表查询接口关联案件相关代码编写 3.与前端对接撤回相关功能及接口 |  | 需求 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 1 | 已完成
|  | 17 | 天空地--bug修改 | 1.撤回案件列表数据查询接口修改，数据库视图修改 2.多个人可对同一个案件的不同任务撤回问题查看修改 3.矿产专题数据库表多加字段问题查看，代码修改 |  | BUG | 2024-09-30 | 2024-09-30 | 1 | 已完成
18
19
20
21
22
安卓 | 张凯 | 1 | 自然资源监管 | 增加地图模块，显示负责范围的全部图斑点击可进行查看和填报 增加全部模块，同电脑端图斑列表功能可查询负责范围的全部图斑 图斑拍照增加显示当前位置和图斑信息，拍照后地图会生成照片位置和方位标志 增加填报时暂存功能 附件上传可选择照片上传，文件增加名称搜索功能 用户设置按钮移动到专题页面 地图定位功能和拍照定位功能优化升级，增加了定位精度提示。 待办模块筛选条件中增加了图斑与当前位置距离计算，并按远近排序，方便查找最近的图斑 |  | 需求 | 2024-09-02 | 2024-09-07 | 5 | 已完成
|  | 2 | 自然资源监管 | 增加拍照上传照片时间水印 增加图斑驳回筛选条件 增加图斑状态筛选条件 增加非法采矿工作管理模块 增加法采矿工作管理筛选条件 对接法采矿工作管理待办列表接口 修改法采矿页面，区分卫片下发和工作管理 |  | 需求 | 2024-09-05 | 2024-09-10 | 5 | 已完成
|  | 3 | 自然资源监管 | 增加巡查审计待办列表 增加巡察审计筛选功能 增加巡察审计已办列表 修改删除文件接口，增加相关字段 |  | 需求 | 2024-09-09 | 2024-09-14 | 5 | 已完成
|  | 4 | 自然资源监管 | 增加重点问题专题 重点问题分两类模块 增加重点问题两类模块筛选功能 增加拍照距离限制 |  | 需求 | 2024-09-18 | 2024-09-21 | 4 | 已完成
|  | 5 | 自然资源监管 | 所有专题增加撤回功能 已办记录和撤回列表合并 整合一般记录和撤回列表页面通过状态区分 |  | 需求 | 2024-09-23 | 2024-09-30 | 7 | 已完成
|  | 6 | 自然资源监管 | 修改部分华为手机拍照方向不移动问题 优化定位获取不到情况 修复下载进度更新不实时问题 |  | bug | 2024-09-18 | 2024-09-21 | 2 | 已完成
测试 | 严茂奇 | 1 | 天空地 | 1.修改完善矿产表单及流程配置，对手机端流程和功能进行测试 2.对接平台反馈，对反馈问题进行确认 |  | 测试&支持 | 2024-09-02 | 2024-09-05 | 4 | 已完成
|  | 2 | 天空地 | 1.编辑巡察审计表单、数据库表、配置对应表流程 2.对巡察审计各模块进行测试 2.对接平台反馈，对反馈问题进行确认 |  | 测试&支持 | 2024-09-03 | 2024-09-07 | 5 | 已完成
|  | 3 | 天空地 | 1.对接平台反馈，对反馈问题进行确认和测试 2.添加重点问题表单，流程及菜单 |  | 测试&支持 | 2024-09-08 | 2024-09-10 | 3 | 已完成
|  | 4 | 天空地 | 1.添加字段数据删除脚本，对删除脚本进行测试 2.添加图斑对拍照范围进行测试 3.对重点问题、耕地非粮化流程、功能界面进行测试 4.对接平台反馈，对反馈问题进行确认解答和测试 5.添加正式环境表单、流程及菜单，对更新后内容进行测试 |  | 测试&支持 | 2024-09-10 | 2024-09-14 | 4 | 已完成
|  | 5 | 天空地 | 1.对接平台反馈，对反馈问题进行确认和测试 2.对更新后内容进行回归测试 3.对修改内容进行验证，梳理反馈内容缺陷 |  | 测试&支持 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | 3 | 已完成
|  | 6 | 天空地 | 1.对接平台反馈，对反馈问题进行确认和测试 2.对更新后内容进行回归测试 3.对修改内容进行验证，对待完成修及缺陷整理 2.对耕地非粮化灌入数据进行验证，正式环境进行更新 |  | 测试&支持 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | 已完成
|  |  | 天空地 | 1.对接平台反馈，对反馈问题进行确认和测试 2.对耕地非粮化修改问题进行验证 3.对违法专题问题进行验证 4.对记录问题进行梳理 5.对矿产问题反馈内容进行解答 |  | 测试&支持 | 2024-09-26 | 2024-09-30 | 5 | 已完成
27
产品 | 葛成民 | 1 | 天空地 | 问题反馈修改； 巡查修改问题测验； 瞰景软件合成效果测试和导出； |  | 需求 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 1 | 已完成
|  | 2 | 临大展示项目 | 需求对接，原型设计确认完成； 对接修改调整； 对接修改调整完成； |  | 需求 | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 2 | 已完成
|  | 3 | 费县防火 | 需求确认对接开发； 费县修改问题反馈调试； 费县修改图层分类调整完成； |  | 产品 | 2024-09-02 | 2024-09-12 | 3 | 已完成
|  | 4 | 防火二期 | 功能需求设计； 防火竞品需求分析； 应急防火需求分析整理； 防火整体理念专题设计； 防火竞品功能设备需求分析； 防火二期原型整理； 防火相关功能技术了解； 防火二期功能设计； |  | 产品 | 2024-09-05 | 2024-09-11 | 6 | 已完成
|  | 5 | 天空地 | 退回数据统计混乱问题SQL优化重构修改完成； 表单提交问题对接修改； 表单流程重复点击问题反馈修复； |  | 产品 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2.5 | 已完成
|  | 6 | 系统管控方案 | 系统管控方案整理； |  | 产品 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.5 | 已完成
|  | 7 | 成果管理 | 成果管理需求对接和原型制作； 成果管理原型设计完成待确认； |  | 产品 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 3 | 已完成
|  | 8 | 费县防火 | 费县防火修改需求修改跟进； 费县防火需求修改对接； 费县修改问题测试反馈； 附近资源问题反馈修改； 修改问题跟进； |  | 产品 | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 4 | 已完成
|  | 9 | 费县防火 | 修改测试反馈，去费县对接客户演示问题反馈；费县修改问题测试反馈； 防火需求整理对接实现方案； |  | 产品 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | 2 | 已完成
|  | 10 | 天空地试点方案 | 天空地试点方案开会确认需求； 空天地试点思维导图整理、开会，方案设计； 相关硬件和技术第三方查找； 天空地试点PPT整理； |  | 产品 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2 | 进行中
11
12
13
UI | 时乐胜 | 1
2
3
4
5
6